## MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACTORES | TIPO DE ENTIDAD |  |  |  | ROLES DE LOS ACTORES | INTERES DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO | TIPO DE ACTITUD |  |  | PROBLEMAS PERCIBIDOS | RECURSOS Y MANDATOS | CONFLICTOS POTENCIALES
| Pub. | ONG | O.C | Priv |  |  | + | - | N.
Ballesteros Cristo Samuel David |  |  | x |  | Desarrollador | Alto | x |  |  | Menor involucramiento de la comunidad | Conocimiento técnico, capacidad de programación y diseño web | Riesgo de sobrecarga de trabajo si no hay buena gestión de tareas
Cadena Vera Juan David |  |  | x |  | Desarrollador | Alto | x |  |  | Falta de interés por desconocimiento | Experiencia en back-end, manejo de bases de datos | Diferencias en decisiones técnicas dentro del equipo
Jaramillo Martinez Walther Santiago |  |  | x |  | Desarrollador | Alto | x |  |  | Horarios que no se ajustan a la disponibilidad del público | Manejo de front-end, integración de APIs y experiencia en usabilidad | Retrasos si no se coordinan bien los tiempos de desarrollo
Ochoa Muñoz Esteban Gabriel |  |  | x |  | Desarrollador | Alto | x |  |  | Cambios de última hora no comunicados | Conocimientos en testing, aseguramiento de calidad | Conflictos internos si no se siguen los protocolos de comunicación
Docentes |  |  |  | x | Administrador | Medio |  | x |  | Baja asistencia a eventos | Autoridad académica, capacidad de convocatoria | Resistencia al cambio en el uso de herramientas digitales
Personal Administrativo |  |  |  | x | Administrador | Medio |  |  | x | Poca visibilidad en redes y medios locales. | Experiencia en gestión de eventos, logística institucional | Baja priorización del proyecto frente a otras tareas administrativas

## ARBOL DE PROBLEMAS
| Falta de interés por desconocimiento. |  |  | Horarios que no se ajustan a la disponibilidad del público. | Información incompleta o desactualizada. |  |  | Cambios de última hora no comunicados. | Menor involucramiento de la comunidad. |  | Poca visibilidad en redes y medios locales. | Gasto en materiales no utilizados. |  | Horas de trabajo del personal desaprovechadas. | EFECTOS
|  | Baja asistencia a eventos |  |  |  | Participantes mal informados o que no se presentan. |  |  |  | Menor impacto de las actividades programadas. |  |  | Pérdida de recursos y tiempo.
Poca difusión de los eventos academicos en la Uconfensar
CAUSAS
| Uso de canales de comunicación dispersos (WhatsApp, papeles, voz a voz). |  |  |  |  | Ausencia de una base de datos centralizada de participantes. |  |  |  | Presupuesto y recursos insuficientes para la promoción de eventos |  |  | Poca coordinación entre organizadores.
No se usa un canal oficial unificado. |  |  | Mensajes se pierden entre otras conversaciones. |  | No se actualizan contactos de forma periódica. |  |  | No existe registro histórico de asistentes. | No se contratan medios de difusión adecuados (redes sociales, carteleras) |  | Material publicitario limitado | Falta de reuniones previas de planificación. |  | Roles y responsabilidades poco claros.

## ARBOL DE OBJETIVOS
| Gran interés por conocimiento. |  |  | Horarios ajustados para la disponibilidad del público. | Información completa y actualizada de forma periodica. |  |  | Cambios con fechas estipuladas. | Mayor participación de la comunidad. |  | Mejor visiblidad en redes y medios locales. | Inversion en materiales utilizados. |  | Horario laboral aprovechable. | FINES
|  | Asistencia en los eventos |  |  |  | Buena información para los parcipitantes. |  |  |  | Mayor impacto de las actividades programadas |  |  | Aprovechamiento de recursos y tiempos.
Poca difusión de los eventos academicos en la Ucompensar
MEDIOS
| Uso de un unico canal de comunicación |  |  |  |  | Existencia de una base de datos centralizada de participantes |  |  |  | Presupuesto y recursos suficientes para la promoción de eventos. |  |  | Abundante coordinación entre organizadores
Uso de canal oficial unificado. |  |  | Los mensajes se mantienen entre las conversaciones. |  | Actualización de contactos de forma périodica. |  |  | Existencia de registros historicos de asistentes. | Contratación de medios de difusión adecuados (redes sociales, carteleras) |  | Material publicitario abundante. | Varias reuniones previas de planificación. |  | Roles y responsabilidades especificos.

## ARBOL DE ACCIONES
Poca difusión de los eventos academicos en la Ucompensar
MEDIOS
|  | Uso de un unico canal de comunicación |  |  |  |  | Existencia de una base de datos centralizada de participantes | [5 empty] | Presupuesto y recursos suficientes para la promoción de eventos. | [5 empty] | Abundante coordinación entre organizadores
| Uso de canal oficial unificado. |  | Los mensajes se mantienen entre las conversaciones. |  |  | Actualización de contactos de forma périodica. |  |  | Existencia de registros historicos de asistentes. |  |  | Contratación de medios de difusión adecuados (redes sociales, carteleras) |  |  | Material publicitario abundante. |  |  | Varias reuniones previas de planificación. |  |  | Roles y responsabilidades especificos.
[17 empty] | Reportes personalizados de asistencia y participación. |  | Panel de estadísticas para evaluar impacto y ajustar estrategias
[5 empty] | Integracion con outlook para lista de contactos |  | Verificacion personalizada de contactos via teams |  |  |  | Integración del calendario con redes sociales
Integración IA con el calendario Web para que haga un reconocimiento y recomendar eventos personalizados. | Notificaciones automaticas por llamada. | [21 empty] | ACCIONES
Incentivos para la participación
[14 empty] | Creación de plantillas gráficas para eventos |  | Integración con boletines academicos segun las carreras universitarios |  |  |  | Capacitación del personal encargado en el uso de la plataforma |  | Definición de responsables por cada facultad o departamento para subir información
[8 empty] | Registro automático de usuarios al iniciar sesión con cuenta institucional |  | sincronización con bases de datos de estudiantes, docentes y egresados segun usuarios
|  | Recordatorios personalizados mediante call blasting |  | Diseño personalisado del calendario segun preferencias

## MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNAT
CRITERIOS DE VALORACIÓN | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Web App propia | Sistema de recomendacion personalizado} | App movil nativa
Menor costo de realización | 2 | 3 | 1
Mayor financiamiento disponible | 2 | 3 | 1
Menor tiempo | 2 | 3 | 1
Mayor aceptación por la población afectada | 3 | 2 | 1
Mayor viabilidad técnica | 2 | 3 | 1
Mayor capacidad institucional | 2 | 3 | 1
Mayor pertinencia(de acuerdo al tamaño del problema) | 2 | 3 | 1
Menor impacto ambiental | 1 | 3 | 2
TOTAL | 16 | 23 | 9
| VALORACIÓN | 1 | Peor
|  | 2 | Intermedia
|  | 3 | Mejor

## MATRIZ DE MARCO LÓGICO
L VERTICAL / L HORIZONTAL | OBJETIVOS (RESUMEN NARRATIVO) | INDICADORES | MÉTODOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
FINES | F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
PROPÓSITO | P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
COMPONENTES | C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
ACTIVIDADES