## Product Roadmap Template
PRODUCT ROADMAP |  |  | START MONTH |  | 2025-09-10
| Qtr 1 |  |  | Qtr 2 |  |  | Qtr 3 |  |  | Qtr 4
| 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03
MILESTONES
Plan
Develop
Test
Launch
Diseñar la Base de Datos
Crear APIS de gestion de eventos
Implementar Login y Registro
Presentación
Diseñar la interfaz (UI/UX)
Project Kickoff
Executive Review
Beta Release
Final Release
Executive Decision
Release Candidate
Pruebas con usuarios
Definir Requisitos Finales
Planificar el Algoritmo de Recomendaciones
Elegir el Stack Tecnológico
Modelar y Crear la base de datos
Crear APIS de autenticación
Crear APIS de etiquetas y autogestion
Algoritmo basico de recomendaciones
Conectar las APIS
Crear la vista principal del calendario
Desarrolar panel de referencias de los estudiantes
Crear la vista principal de recomendaciones
Que el algoritmo de recomendaciones funcione
Integrar Logueo con el Calendario
Pruebas tecnicas
Coreeción Final